## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Анжерская,11а
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Прочистка канализации Квартира №13 | 4980 | 4980
Декабрь
1 | Замена тройника на стояке ГВС квартира №10 | 4006.7
2 | Отогрев водосточных труб квартира №15 | 3355
| Итого за декабрь | 7361.7 | 12341.7

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025г
Анжерская,11а
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Анжерская,11а
3.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Работы ППР | 2490 | 2490
Октябрь
1 | Работы ППР | 3320 | 5810

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Анжерская,11а
4.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Август
1 | Ремонт кровли | 7141
2 | Автовышка 2 часа | 4500
| Итого за август | 11641 | 11641

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Анжерская,11а
5.Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Анжерская,11а
6.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Замена участка трубы стояка отопления квартира №4,8 | 11792.1 | 11792.1
Июль
1 | Ремонт отопительных приборов зал спальня квартира №3 | 7841.32 | 19633.42
Октябрь
1 | Замена кран фильтров квартира №10 | 8213 | 27846.42

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Анжерская,11а
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 8373.43 | 8373.43 | 8373.43 | 8373.43 | 8373.43 | 8373.43 | 8373.43 | 8373.43 | 8373.43 | 8373.43 | 8373.43 | 8373.43 | 100481.16
- санитарная уборка лестничных клеток | 4228.26 | 4228.26 | 4228.26 | 4228.26 | 4228.26 | 4228.26 | 4228.26 | 4228.26 | 4228.26 | 4228.26 | 4228.26 | 4228.26 | 50739.12
Дезинфекция
вывоз крупногабаритного мусора | [12 empty] | 0
уборка придомовой территории | 4145.17 | 4145.17 | 4145.17 | 4145.17 | 4145.17 | 4145.17 | 4145.17 | 4145.17 | 4145.17 | 4145.17 | 4145.17 | 4145.17 | 49742.04
Очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 7470 | 0 | 0 | 795.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3913.77 | 0 | 7361.7 | 19541.12
- инженерное оборудование | Январь: 4980; Декабрь: 7361.7 | 12341.7
- конструктивные элементы | [12 empty] | 0
- эл.оборудование | Январь: 2490; Октябрь: 3320 | 5810
- АДС | Апрель: 795.65; Октябрь: 593.77 | 1389.42
3. Текущий ремонт: | 0 | 0 | 0 | 11792.1 | 0 | 0 | 7841.32 | 11641 | 0 | 8213 | 0 | 0 | 39487.42
- инженерного оборудования | Апрель: 11792.1; Июль: 7841.32; Октябрь: 8213 | 27846.42
- конструктивных элементов | Август: 11641 | 11641
- эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Июнь: 6912 | 6912
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
6.ТБО | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 4800.64 | 4800.64 | 4800.64 | 4800.64 | 4800.64 | 4800.64 | 4800.64 | 4800.64 | 4800.64 | 4800.64 | 4800.64 | 4800.64 | 57607.68
ВСЕГО | 20644.07 | 13174.07 | 13174.07 | 25761.82 | 13174.07 | 20086.07 | 21015.39 | 24815.07 | 13174.07 | 25300.84 | 13174.07 | 20535.77 | 224029.38
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2025г
Анжерская,11а
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Дезинсекция | 6912 | 6912