## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,3
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Прочистка канализации подъезд №7 | 3320
2 | Отогрев водосточных труб | 3419.8
3 | Прочистка кран фильтра квартира №101 | 1660
4 | Обход подвала на предмет утечек | 830
5 | Очистка канализационных труб от куржака | 3386.6
6 | Ремонт стояка отопления квартира №52 | 3414
10 | Прочистка канализации квартира №98 | 2490
11 | Обход подвала на предмет утечек | 1660
| Итого за январь | 20180.4 | 20180.4
Февраль
1 | Замена участка трубы ГВС квартира №8 | 943.5
2 | Замена манжетов на стояке ГВС квартира №8 | 3320
3 | Обход подвала на предмет утечек | 1660
| Итого за февраль | 5923.5 | 26103.9
Март
1 | Обход подвала на предмет утечек | 3320
2 | Замена тройника на стояке канализации в подвале подъезд №1 | 2877.2
3 | Устранение запаха канализции в подвале, прочистка канализации подъезд №7 | 4150
4 | Отключение насосов на отопление, отключение подъездного отопления | 4980
| Итого за март | 15327.2 | 41431.1
Апрель
1 | Прочистка канализации квартира №24 | 3320
2 | Устранение течи на стояке ХВС квартира №101 | 1178.6
3 | Обход подвала на предмет утечек | 3320
4 | Подключение ХВС в тамбуре подъезд №2 | 1834
| Итого за апрель | 9652.6 | 51083.7
Май
1 | Обход подвала на предмет утечек | 4980
2 | Отключение отопления. Ремонт центрального канализационного стояка | 3735
| Итого за май | 8715 | 59798.7
Июнь
1 | Обход подвала на предмет утечек | 1660 | 61458.7
Июль
1 | Обход подвала на предмет утечек | 2282.5 | 63741.2
Сентябрь
1 | Обход подвала на предмет утечек | 1660
2 | Устранение течи на стояке отопления квартира №68 | 2490
| Итого за сентябрь | 4150 | 67891.2
Октябрь
1 | Включение насосов на отопления | 1660
2 | Прочистка фильтров на тепловом узле | 4980
| Итого за октябрь | 6640 | 74531.2
Ноябрь
1 | Запуск подъездного отопления | 1245 | 75776.2
Декабрь
1 | Отогрев водосточных труб | 6072.9
2 | Обход подвала на предмет утечек, закрытие подвальных окон | 830
| Итого за декабрь | 6902.9 | 82679.1

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Закрытие слуховых окон в подвале | 3320 | 3320
Февраль
1 | Отогрев водосточных труб подъезд №1-7 | 2556.6
2 | Очистка сливных и водосточных труб на крыше от наледи | 2490
| Итого за февраль | 5046.6 | 8366.6
Март
1 | Отогрев водосточных труб подъезд | 2584.4 | 10951
Октябрь
1 | Закрепление труб в подъезде | 812.5
2 | Закрепление тамбурной двери | 2372.3
| Итого за октябрь | 3184.8 | 14135.8

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,3
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №4,1-7,7 | 12802 | 12802
Февраль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №5,6,4 | 8482.6
2 | Демонтаж горелого пакетного выключателя, монтаж нового в подъезде №1 | 3538.2
| Итого за февраль | 12020.8 | 24822.8
Март
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №1,2,3,4,5 | 6001.5 | 30824.3
Апрель
1 | Работы ППР подъезд №1-7 | 21890.1 | 52714.4
Май
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем Подъезд №4 2 этаж | 2585 | 55299.4
Июнь
1 | Демонтаж, монтаж горелого светильника подъезд №1 | 2568.21 | 57867.61
Июль
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №3 | 3449 | 61316.61
Август
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №5,2,4,6,7 | 10372.4 | 71689.01
Октябрь
1 | Обследование подъезда на предмет освещения замена лампочек и предохранителей подъезд №3 | 3203
2 | Работы ППР подъезд №1-7 | 19633
| Итого за октябрь | 22836 | 94525.01
Ноябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №6,7,5,3 | 3501 | 98026.01
Декабрь
1 | Ренмонт светильников замена лампочек и схем подъезд №4 2 этаж | 2671.5 | 100697.51

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,3
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
1 | Монтаж натяжных потолков после замены стояков квартира №98-101 | 6000
2 | Замена окна в подъезде №1 анком | 3800
| Итого за январь | 9800 | 9800
Февраль
1 | Монтаж натяжного потолка после замены стоков квартира №31 | 3000 | 12800
Май
1 | Утепление фасада по шву квартира №35,55,80,101 | 149800
2 | Утепление фасада по шву квартира №69 | 4900
| Итого за май | 154700 | 167500
Июнь
1 | Ремонт водосточной трубы Подъезд №1 | 22520
2 | Ремонт и удлинение водосточной трубы подъезд №2 | 7501.2
| Итого за июнь | 30021.2 | 197521.2
Июль
1 | Ремонт крыльца силами жильцов подъезд №2 | 242
2 | Частичный ремонт кровли над квартирой №47 | 14902
3 | Ремонт кровли. Изготовление и установка люков на крыше | 22457.5
| Итого за июль | 37601.5 | 235122.7
Август
1 | Утепление фасада по шву МКД квартира №34,110 | 57750 | 292872.7
Сентябрь
1 | Ремонт подъездного козырька подъезд №4 | 43632.92
2 | Ремонт кровли над квартирой №110, парапета и примыкания | 7555.5
| Итого за сентябрь | 51188.42 | 344061.12

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,3
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Ремонт системы электроснабжения подъезд №1 | 22288.65 | 22288.65
Июль
1 | Демонтаж монтаж электропровода в подъезде№1 | 10802 | 33090.65
Декабрь
1 | Демонтаж монтаж подъездных светильников в подъезде№1 | 7533.7 | 40624.35

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,3
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена отопительного прибора квартира №109 | 16610 | 16610
Февраль
1 | Замена крана на стояке ХВС квартира №29 | 2913.5
2 | Замена отопительного прибора в зале квартира №82 | 16573.8
3 | Демонтаж циркуляционного насоса | 3478
4 | Замена стояка канализации в подвале | 14107.85
5 | Замена стояков отопления кухня спальня квартира №28,31,34 | 87352.81
6 | Установка перемычки на батарею квартира №31,34 | 14662.06
7 | Сборка канализации в подвале подъезд №7 | 4390.7
8 | Монтаж нового циркуляционного насоса в подвале №3 | 17564
| Итого за февраль | 161042.72 | 177652.72
Март
1 | Замена стояка ГВС квартира №99 | 3702
2 | Переключение ХВС в подвале подъезда №2 | 3708.2
| Итого за март | 7410.2 | 185062.92
Апрель
1 | Замена участка трубы канализации квартира №21 | 19330
2 | Замена радиатора на чугунный квартира №52 | 39836.4
| Итого за апрель | 59166.4 | 244229.32
Май
1 | Замена участка трубы канализации квартира №106 | 17480 | 261709.32
Июнь
1 | Частичный ремонт стояка ГВс Квартира №96 | 3549 | 265258.32
Сентябрь
1 | Ремонт системы отопления квартира №14 | 8696.9
2 | Замена сгона на стояке отопления квартира №69 | 1143.9
3 | Замена кранов в подвале на стояках отопления подъезд №7 | 5846.64
| Итого за сентябрь | 15687.44 | 280945.76
Октябрь
1 | Замена стояков отопления в спальне, кухне зале квартира №103,106,109 | 33984
2 | Замена канализационного стояка и стояков ГВС ХВС в туалете квартира №57,60,63 | 57858.31
3 | Монтаж демонтаж потолков после замены стояков квартира №103,106,109 | 15000
| Итого за октябрь | 106842.31 | 387788.07
Ноябрь
1 | Замена конвектора в подъезде №1 | 5461.6
2 | Замена отопительного прибора квартира №14 | 1245
| Итого за ноябрь | 6706.6 | 394494.67

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2025г
Металлургов,3
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 57588.39 | 57588.39 | 57588.39 | 57588.39 | 57588.39 | 57588.39 | 57588.39 | 57588.39 | 57588.39 | 57588.39 | 57588.39 | 57588.39 | 691060.68
- санитарная уборка лестничных клеток | 33004.96 | 33004.96 | 33004.96 | 33004.96 | 33004.96 | 33004.96 | 33004.96 | 33004.96 | 33004.96 | 33004.96 | 33004.96 | 33004.96 | 396059.52
уборка придомовой территории | 24583.43 | 24583.43 | 24583.43 | 24583.43 | 24583.43 | 24583.43 | 24583.43 | 24583.43 | 24583.43 | 24583.43 | 24583.43 | 24583.43 | 295001.16
Дезинфекция
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 40470.64 | 27361.02 | 25896.28 | 33917.77 | 11893.77 | 4821.98 | 6325.27 | 11761.81 | 5337.53 | 33848.33 | 8308.6 | 11355.7 | 221298.7
- инженерное оборудование | 20180.4 | 5923.5 | 15327.2 | 9652.6 | 8715 | 1660 | 2282.5 |  | 4150 | 6640 | 1245 | 6902.9 | 82679.1
- конструктивные элементы | Январь: 3320; Февраль: 5046.6; Март: 2584.4; Октябрь: 3184.8 | 14135.8
-эл.оборудование | 12802 | 12020.8 | 6001.5 | 21890.1 | 2585 | 2568.21 | 3449 | 10372.4 |  | 22836 | 3501 | 2671.5 | 100697.51
- АДС | 4168.24 | 4370.12 | 1983.18 | 2375.07 | 593.77 | 593.77 | 593.77 | 1389.41 | 1187.53 | 1187.53 | 3562.6 | 1781.3 | 23786.29
3. Текущий ремонт: | 26410 | 164042.72 | 7410.6 | 59166.4 | 172180 | 55858.85 | 48403.5 | 57750 | 66875.86 | 106842.31 | 6706.6 | 7533.7 | 779180.54
- инженерного оборудования | 16610 | 161042.72 | 7410.6 | 59166.4 | 17480 | 3549 |  |  | 15687.44 | 106842.31 | 6706.6 |  | 394495.07
- конструктивных элементов | Январь: 9800; Февраль: 3000; Май: 154700; Июнь: 30021.2; Июль: 37601.5; Август: 57750; Сентябрь: 51188.42 | 344061.12
-эл.оборудования | Июнь: 22288.65; Июль: 10802; Декабрь: 7533.7 | 40624.35
4.Дополнительные работы | Июнь: 2170.3; Июль: 622.5; Август: 18700.8; Ноябрь: 800.3 | 22293.9
5. ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 33438.42 | 33438.42 | 33438.42 | 33438.42 | 33438.42 | 33438.42 | 33438.42 | 33438.42 | 33438.42 | 33438.42 | 33438.42 | 33438.42 | 401261.04
ВСЕГО | 157907.45 | 282430.55 | 124333.69 | 184110.98 | 275100.58 | 153877.94 | 146378.08 | 179239.42 | 163240.2 | 231717.45 | 106842.31 | 109916.21 | 2115094.86
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2025г
Металлургов,3
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1276.3
2 | Выдана краска жителям для покарски детской площадки | 894
| Итого за июнь | 2170.3 | 2170.3
Июль
1 | Уборка крупногабаритного мусора | 622.5 | 2792.8
Август
1 | Скос травы на придомовой территории | 6250.8
2 | Уборка мусора с крыши | 7470
3 | Очистка кровли от мусора | 4980
| Итого за август | 18700.8 | 21493.6
Ноябрь
1 | Вывоз крупногабаритного мусора трактором | 800.3 | 22293.9