## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,2
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Устранение течи стояка отопления Квартира №116. Частичная замена стояка отопления | 7052
2 | Ремонт стояка отопления в подвале | 2080
3 | Устранение течи на ХВС в подвале | 1578
4 | Замена участка трубы на стояке ГВС | 2352
| Итого за январь | 13062 | 13062
Февраль
1 | Устранение течи на стояке ГВс Квартира №88 | 1758 | 14820
Март
1 | Прочистка сливной воронки на крыше. Отогрев водосточных труб Подъезд №1-15 | 1644
2 | Прочистка стояка канализации квартира №6 | 744
3 | Отогрев водосточных труб | 1592
4 | Устранение течи в подвале | 3748
5 | Устранение течи на стояке ХВС в подвале | 1788
6 | Отключение подъездного отопления | 1116
7 | Устранение течи на стояке ГВС в подвале | 1838
| Итого за март | 12470 | 27290
Апрель
1 | Устранение течи на стояке ХВС Квартира №15 | 868
2 | Обход подвалов на предмет утечек | 744
3 | Прочистка канализации квартира №46 | 1488
4 | Ремонт системы отопления Квартира №45,55 | 5916
| Итого за апрель | 9016 | 36306
Май
1 | Осмотр подвала на предмет утечек | 744
2 | Отключение отопления | 1488
3 | Развоздушка ГВС в подвале Квартира №17,21 | 744
| Итого за май | 2976 | 39282
Июль
1 | Замена стояка канализации. Прочистка канализации Квартира №202 | 9700.2
2 | Прочистка канализации в кухне Квартира №192 | 744
3 | Замена участка трубы на стояке ХВС Квартира №186 | 1590
| Итого за июль | 12034.2 | 51316.2
Август
1 | Замена отопительного прибора материалы жителя Квартира №22 | 3215.6
2 | Устранение течи в подвале. Развоздушка стояков ГВС | 930
3 | Устранение течи трубы системы отопления Подъезд №4 | 3729.1
| Итого за август | 7874.7 | 59190.9
Сентябрь
1 | Запуск системы отопления | 1488
2 | Обход подвалов на предмет утечек | 744
3 | Устранение течи на стояке ГВС Квартира №55 | 655
4 | Развоздушка отопления в подвале Квартира №93 | 744
5 | Прочистка канализационного стояка Подъезд №2 | 2604
| Итого за сентябрь | 6235 | 65425.9
Октябрь
1 | Прочистка канализации квартира №113 | 744
2 | Обход подвалов на предмет утечек | 1484
3 | Запуск подъездного отопления | 1488
4 | Прочистка вентиляции Квартира №50 | 1488
| Итого за октябрь | 5204 | 70629.9
Ноябрь
1 | Крепеж конвектора в подъезде №1 | 1167.5
2 | Установка заглушки на стояк отопления в подвале | 796
3 | Замена батареи Квартира №39 (материалы жителей) | 1546.7
4 | Изготовление и установка хомута на стояк ХВС Квартира №84 | 1116
5 | Обход подвалов на предмет утечек | 1488
6 | Снятие конвектора и установка перемычки Квартира №122 | 1295.3
7 | Замена стояка полотенцесушителя Квартира №141 | 3218.7
| Итого за ноябрь | 10628.2 | 81258.1
Декабрь
1 | Устранение течи на стоке ХВс в подвале Подъезд №2 | 967.2
2 | Отогрев канализационных труб на крыше | 1488
3 | Обход подвалов на предмет утечек | 1488
4 | Замена участка трубы на стояке ХВС Квартира №64 | 4748
5 | Установка заглушки на полотенцесушитель. Установка пробки на стояк ГВС Квартира №55 | 4464
| Итого за декабрь | 13155.2 | 94413.3

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Отогрев подъездных сливов | 2342 | 2342
Март
1 | Прочистка подъездного слива | 1116 | 3458
Апрель
1 | Ремонт мягкой кровли над квартирой №175 | 1788 | 5246
Июнь
1 | Заливка и замазка крыльца сутепенек Подъезд №11 | 7121.8 | 12367.8
Июль
1 | Ремонт чердачных люков | 1739.5
2 | Остекление и установка рамы. Подъезд №10 | 1603
| Итого за июль | 3342.5 | 15710.3
Сентябрь
1 | Ремонт тамборной двери Подъезд №13 | 400.8 | 16111.1
Ноябрь
1 | Очистка водосточных воронок от льда на крыше | 2232
2 | Закрытие подъездных окон Подъезд №15 | 1116
| Итого за ноябрь | 3348 | 19459.1

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №12 | 1561
2 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №2,9 | 3068
3 | Ремонт светильников. Замена лампочек Подъезд №11,3 | 2685
4 | Частичный ремонт в электрощите Квартира №1 | 1573
5 | Ремонт в электрощите Квартира №164 | 1678
| Итого за январь | 10565 | 10565
Февраль
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №14 | 1240
2 | Замена лампочек в тамбуре Подъезд №14 | 762
3 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №2 | 1169
| Итого за февраль | 3171 | 13736
Март
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы Подъезд №11,13 | 2432
2 | Работы ППР | 19180
3 | Ремонт фасадного освещения | 3368
4 | Автовышка 2часа 15 мин | 3881
5 | Замена лампочек в подвале | 2008
6 | Ремонт светильника. Замена лампочки Подъезд №10,2 | 2292
7 | Замена лампочек в тамбуре Подъезд №9 | 1156
8 | Замена лампочки в тамбуре. Проверка технического освещения Подъезд №4 | 1136
| Итого за март | 35453 | 49189
Апрель
1 | Работы ППР Подъезд №1,2,3 | 2976
2 | Ремонт светильника. Замена лампочки Подъезд №15 | 1136
| Итого за апрель | 4112 | 53301
Май
1 | Замена лампочки в тамбуре. Соединение провода на клеммную колодку Подъезд №10 | 1569
2 | Ремонт светильника. Замена лампочки и предохранителя Подъезд №5,12 | 2391
| Итого за май | 3960 | 57261
Июнь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №1,10 | 2702 | 59963
Июль
1 | Замена лампочек в тамбуре Подъезд №12 | 1003
2 | Демонтаж, монтаж горелого пакетного выключателя Подъезд №1 | 1202.4
3 | Замена лампочек в подъездах №3,5,8 | 1170
4 | Замена лампочки и схемы Подъезд №15 | 1479
5 | Техничекое обслуживание подъездного освещения. Подъезд №11 | 1362
| Итого за июль | 6216.4 | 66179.4
Август
1 | Техничекое обслуживание подъездного освещения. Подъезд №4,3,15,2,14 | 7401 | 73580.4
Сентябрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и схем Подъезд №8,11,13. | 1611
2 | Работы ППР. Подъезд №1-15 | 19122
3 | Демонтаж, монтаж горелого пакетного выключателя Подъезд №3 | 1191
| Итого за сентябрь | 21924 | 95504.4
Октябрь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы Подъезд №1,9,13 | 4631.1
2 | Работы ППР ВРУ №1,2,3 | 2485.3
| Итого за октябрь | 7116.4 | 102620.8
Ноябрь
1 | Ремонт светильников. Замена лампочек и предохранителя Подъезб №14,2 | 2362 | 104982.8
Декабрь
1 | Ремонт светильника замена лампочки и схемы Подъезд №15 | 1483
2 | Ремонт светильника замена лампочки и предохранителя Подъезд №12,1,14 | 3578
| Итого за декабрь | 5061 | 110043.8

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,2
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Ремонт подъездного козырька. Подъезд №8 | 11093.5 | 11093.5
июнь
1 | Замазка отверстий перекрытий после замены стояка канализации Квартира № 173,176,179 | 1450 | 12543.5

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,2
Текущий ремонт эл.оборудования
Перечень работ | Сумма | С начала года

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,2
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Февраль
1 | Ремонт стояка канализации в кухне Квартира №126 | 11628
2 | Замена стояка ХВС Квартира №36 | 10528
| Итого за февраль | 22156 | 22156
Март
1 | Замена стояков отопления Квартира №117,120,123 | 13738
2 | Замена центрального стояка ХВС Квартира №63,60,66 | 12278
| Итого за март | 26016 | 48172
Апрель
1 | Замена труб отопления в подвале | 45776 | 93948
Июль
1 | Замена стояка канализации Квартира №173,176,179 | 24250.18 | 118198.18
Август
1 | Замена трубы отопления в подвале аварийно | 18377.3
2 | Замена стояка отопления Квартира №43 | 11146.1
3 | Замена канализационного стояка Квартира №76-79 | 19369.01
| Итого за август | 48892.41 | 167090.59
Сентябрь
1 | Замена стояка отопления Квартира №51 | 5575.8
2 | Замена стояка отопления Квартира №55 | 5783
3 | Замена участка трубы в подвале аварийно | 62759.94
| Итого за сентябрь | 74118.74 | 241209.33

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2022г
Металлургов,2
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 75983.27 | 75983.27 | 78983.27 | 75983.27 | 75983.27 | 75983.27 | 75983.27 | 75983.27 | 75983.27 | 75983.27 | 75983.27 | 75983.27 | 914799.24
- санитарная уборка лестничных клеток | 39437.57 | 39437.57 | 39437.57 | 39437.57 | 39437.57 | 39437.57 | 39437.57 | 39437.57 | 39437.57 | 39437.57 | 39437.57 | 39437.57 | 473250.84
уборка придомовой территории | 36545.7 | 36545.7 | 36545.7 | 36545.7 | 36545.7 | 36545.7 | 36545.7 | 36545.7 | 36545.7 | 36545.7 | 36545.7 | 36545.7 | 438548.4
Дезинфекция
очистка дорог | Март: 3000 | 3000
2. Техническое обслуживание: | 27391.48 | 12816.78 | 53991.01 | 18882.36 | 9512.95 | 13386.4 | 23778.16 | 21415.24 | 30542.98 | 14303.58 | 17525.73 | 19997.5 | 263544.17
- инженерное оборудование | 13062 | 1758 | 12470 | 9016 | 2976 |  | 12034.2 | 7874.7 | 6235 | 5204 | 10628.2 | 13155.2 | 94413.3
- конструктивные элементы | 10565 | 2342 | 1116 | 1788 |  | 7121.8 | 3342.5 |  | 400.8 |  | 3348 |  | 30024.1
-эл.оборудование |  | 3171 | 35453 | 4112 | 3960 | 2702 | 6216.4 | 7401 | 21924 | 7116.4 | 2362 | 5061 | 99478.8
- АДС | 3764.48 | 5545.78 | 4952.01 | 3966.36 | 2576.95 | 3562.6 | 2185.06 | 6139.54 | 1983.18 | 1983.18 | 1187.53 | 1781.3 | 39627.97
3. Текущий ремонт: | 0 | 22156 | 26016 | 45776 | 11093.5 | 0 | 25700.18 | 48892.41 | 74118.74 | 0 | 0 | 0 | 253752.83
- инженерного оборудования | Февраль: 22156; Март: 26016; Апрель: 45776; Июль: 24250.18; Август: 48892.41; Сентябрь: 74118.74 | 241209.33
- конструктивных элементов | Май: 11093.5; Июль: 1450 | 12543.5
-эл.оборудования | [12 empty] | 0
4.Дополнительные работы | Май: 235; Июнь: 1700; Июль: 1116; Сентябрь: 150 | 3201
5.ОДН: | 19845.66 | 15290.78 | 33265.17 | -5064.03 | -12443.43 | 16135.62 | 21928.51 | 21248.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110206.66
ХВС | 893.1 | 17266.6 | 8276.06 | -26257.14 | -26257.14 | 5537.22 | 3631.94 | 6400.55 |  |  |  |  | -10508.81
ГВС | 9246.39 | 9246.39 | 9246.39 | 9516.59 | 9516.59 | 9516.59 | 9516.59 | 9516.59 |  |  |  |  | 75322.12
электроэнергия | 9706.17 | -11222.21 | 15742.72 | 11676.52 | 4297.12 | 1081.81 | 8779.98 | 5331.24 |  |  |  |  | 45393.35
7. Расходы по содержанию УК | 44020.95 | 44020.95 | 44020.95 | 44020.95 | 44020.95 | 44020.95 | 44020.95 | 44020.95 | 44020.95 | 44020.95 | 44020.95 | 44020.95 | 528251.4
ВСЕГО | 167241.36 | 170267.78 | 236276.4 | 179598.55 | 128402.24 | 151226.24 | 192527.07 | 211560.25 | 224815.94 | 134307.8 | 137529.95 | 140001.72 | 2073755.3
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Заявления жителей
| Лицевой счёт 2015г | Лицевой счет 2017г.
Металлургов, 2
Выполнение работ по заявлениям жителей
№ | № |  | Дата | Отметка
п/п | кварт. | Описание работ | пост.заяв. | о выполнении
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2022г
Металлургов,2
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Май
1 | Вывоз крупногабаритного мусора | 235 | 235
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 1700 | 1935
Июль
1 | Спил дерева возле подъезда №12 | 1116 | 3051
Сентябрь
1 | Вывоз крупногабаритного мусора | 150 | 3201