## ТО ин.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,2
1.Техническое обслуживание инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Отгрев канализационных труб на крыше | 918
2 | Обход подвалов на предмет утечек, утечек не обнаружено | 2295
3 | Замена участка трубы полотенцесушителя, манжетов соединения на полотенцесушителе Квартира №71 | 1377
4 | Устранение течи отопительного прибора Квартира №41 | 519
5 | Очистка канализационных труб от куржака | 918
6 | Замена сгона в квартире №199 и винтеля в подвале | 2986
| Итого за январь | 9013 | 9013
Февраль
1 | Замена стояков ГВС в ванной Квартира №133,136,139 | 5508
2 | Отогрев водосточных труб, очистка воронок от льда на крыше Подъезд №6,8 | 3672
3 | Очистка канализационных труб от куржака | 948
4 | Ремонт канализационной трубы в подвале, обход подвала на предмет утечек Подъезд №11 | 918
5 | Отогрев водосточных труб | 2754
| Итого за февраль | 13800 | 22813
Март
1 | Обход подвалов на предмет утечек, утечек не обнаружено | 1377
2 | Устранение течи на трубе отопления в подвале подъезд №3 | 4368.5
3 | Замена участка трубы на стояке отопления квартира №128 | 2297
4 | Замена сгона на отопительном приборе квартира №199 | 1836
5 | Очистка ливневых труб. Изготоление трапика к подъезду | 5472
6 | Очистка водосточных воронок на крыше | 4819.5
| Итого за март | 20170 | 42983
Апрель
1 | Развоздушка полотенцесушителя квартира №93 | 307.53
2 | Обход подвалов на предмет утечек, утечек не обнаружено | 1836
3 | Прочистка канализации квартира №132 | 3442.5
4 | Установка карнов ГВС, ХВС, демонтаж труб ГВС ХВС молочная кухня | 4819.5
| Итого за апрель | 10405.53 | 53388.53
Май
1 | Обход подвалов на предмет утечек, утечек не обнаружено | 918
2 | Оключение отопления | 1377
3 | Сборка канализации в подвале | 2065.5
4 | Прочистка канализации квартира №41 | 1377
5 | Ремонт трубы ГВС, установка хомута подъезд №8 | 5736.5
| Итого за май | 11474 | 64862.53
Июнь
1 | Прочистка канализации в кухне квартира №197 | 1377
2 | Прочистка канализации на кухне до подвала квартира №21 | 11016
3 | Прочистка центрального стояка канализации квартира №17,19,21,23,25 | 3591
4 | Прочистка канализации квартира №192 | 2754
| Итого за июнь | 18738 | 83600.53
Август
1 | Обход подвалов на предмет утечек, утечек не обнаружено | 4830
2 | Ремонт стояка канализации квартира №79 | 2760
3 | Устранение течи на канализационном стояке в подвале подъезд №4 | 3000
| Итого за август | 10590 | 94190.53
Сентябрь
1 | Устранение течи в подвале подъезд №2,3 | 1699.4
2 | Запуск отопления | 4140
3 | Прочистка канализации на кухне квартира №192 | 2070
4 | Прочистка вентиляции в квартире и на крыше квартира №8 | 33725
| Итого за сентябрь | 41634.4 | 135824.93
Октябрь
1 | Обход подвалов на предмет утечек | 1380
2 | Запуск системы отопления | 2760
| Итого за октябрь | 4140 | 139964.93
Ноябрь
1 | Обход подвала на предмет утечек, устранение | 7270
2 | Запуск подъездного отопления | 5175
3 | Устранение течи на стояке отопления в подвале №4 | 2760
4 | Прочистка канализации с подвала квартира №146 | 2760
5 | Устранение порыва на стояке отопления в подвале | 4140
| Итого за ноябрь | 22105 | 162069.93
Декабрь
1 | Устранение течи полотенцесушителя квартира №36 | 1380
2 | Устранение течи на батарее квартира №170 | 2702.44
3 | Замена участка трубы ГВС квартира №59 | 1470
4 | Устранение течи на стояке ГВС в подвале квартира №163 | 3000
5 | Устранение течи на стояке отопления в подвале №4,5 | 6000
6 | Замена участка трубы подъездного отопления подъезд №1 | 1560
| Итого за декабрь | 16112.44 | 178182.37

## ТО конструкт.эл.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Очистка куржаков | 1377 | 1377
Февраль
1 | Очистка ливневых труб | 1836 | 3213
Март
1 | Установка трапа к подъезду, отключение подъездного отопления | 3672
2 | Очистка крыши от снега подъезд №13,10 | 7344
| Итого за март | 11016 | 14229
Июнь
1 | Зачистка, покраска металлических элементов на скамейках | 1035.23 | 15264.23
Сентябрь
1 | Таблички пожарная безопасность 7 штук | 4620 | 19884.23
Октябрь
1 | Установка информационных стендов в подъездах | 2760 | 22644.23
Декабрь
1 | Изготовление и установка оконного проема в подвале | 2760
2 | Ремонт входной подъездной двери подъезд №9 | 2973.6
| Итого за декабрь | 5733.6 | 28377.83

## ТО эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,2
2.Техническое обслуживание электрооборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Ремонт подъездного освещения Подъезд №12 | 1543
2 | Ремонт светильника замена лампочек и предохранителя Подъезд №13 | 789
3 | Замена лампочек в тамбуре Подъезд №13 | 1421
| Итого за январь | 3753 | 3753
Февраль
1 | Устранение неполадок с электроэнергией из подъезда в квартиру №195 | 988 | 4741
Март
1 | Перенос светильника на другое место подъезд №6 | 1882.2
2 | Работы ППР подъезд №1-15 | 21661
| Итого за март | 23543.2 | 28284.2
Апрель
1 | Ремонт светильника замена лампочек и предохранителя Подъезд №11,12 | 3615
2 | Работы ППР ВРУ №1,2,3 | 2754
| Итого за апрель | 6369 | 34653.2
Май
1 | Работы ППР в подъезде №13, замена предохранителей и лампочек | 3613.5
2 | Ремонт светильника, замена лампочки подъезд №14 | 1899.3
| Итого за май | 5512.8 | 40166
Июнь
1 | Ремонт светильников, замена лампочек и схем подъезд №2,12 | 3742.3 | 43908.3
Июль
1 | Ремонт светильников, замена лампочек и схем подъезд №3,10,4,9,15 | 13507.2 | 57415.5
Август
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №7,9,13,15 | 9386
2 | Замена предохранителя,устранение неполадок с электроэнергией квартира №105 | 2155
| Итого за август | 11541 | 68956.5
Сентябрь
1 | Подключение и отклюяение электропереноски в подвале для дезинсекции | 4140
2 | Работы ППР | 31976
3 | Ремонт светильника замена лампочк и схем подъезд №8,10,4,2 | 11636.41
4 | Устранение неполадок с электроэнергией из подъезда в квартиру №2 | 4282.2
| Итого за сентябрь | 52034.61 | 120991.11
Октябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №12,13 | 3564
2 | Работы ППР | 4140
3 | Перенос гос пломбы на квартирных эл.счетчиков квартира №83,84,85 | 1380
| Итого за октябрь | 9084 | 130075.11
Ноябрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №14,13,1,2,11 | 12282
2 | Монтаж предподъездного освещения подъезд №6 | 4400.74
| Итого за ноябрь | 16682.74 | 146757.85
Декабрь
1 | Ремонт светильников замена лампочек и схем подъезд №8,14,9,3,8,13 | 14608.2
2 | Демонтаж монтаж светильника подъезд №12 | 3003.5
| Итого за декабрь | 17611.7 | 164369.55

## ТР конструкт.эл
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,2
3.Текущий ремонт конструктивных элементов
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Март
1 | Частичный ремонт кровли подъезд №10,12,13 | 112634 | 112634
Май
1 | Ремонт кровли подъезд №12,13 | 123957
2 | Поднятие бикроста на крышу | 3672
3 | Автовышка 4 часа | 7200
| Итого за май | 134829 | 247463
Июнь
1 | Поднятие бикроста на крышу | 918
2 | Автовышка 0,5 ч | 900
| Итого за июнь | 1818 | 249281

## ТР эл.оборуд.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,2
Текущий ремонт эл.оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Июнь
1 | Демонтаж, монтаж фасадного освещения подъезд №15 | 3410.5
2 | Автовышка 2 часа | 3600
| Итого за июнь | 7010.5 | 7010.5
Ноябрь
1 | Автовыщка 1,5 часа за октябрь монтаж предподъездного освещения | 2700 | 9710.5

## ТР инж.об.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,2
4.Текущий ремонт инженерного оборудования
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Январь
1 | Замена стояка канализации Квартира №184 | 10316.8
2 | Замена отопительного прибора Квартира №193 материалы жителей | 2295
| Итого за январь | 12611.8 | 12611.8
Февраль
1 | Замена стояка отопления Квартира №23 | 5109.5
2 | Замена стояка ГВС квартира №43,45 | 3613
| Итого за февраль | 8722.5 | 21334.3
Апрель
1 | Замена стояка отопления и радиатора в спальне, промывка батарей квартира №50 | 37977.8
2 | Замена центрального стояка канализации квартира №144 | 12645
| Итого за апрель | 50622.8 | 71957.1
Май
1 | Замена двух отопительных приборов квартира №183 | 27085.22 | 99042.32
Июнь
1 | Замена отопительного прибора в кухне квартира №43 | 2754 | 101796.32
Июль
1 | Ремонт теплового узла | 53891.75 | 155688.07
Август
1 | Замена канализационного стояка квартира №56 | 1746.96
2 | Замена отопительного прибора квартира №71 | 2837
| Итого за август | 4583.96 | 160272.03
Сентябрь
1 | Замена стояка ГВС квартира №195 | 6655.05
2 | Замена отопительного прибора Квартира №98 | 18138.14
| Итого за сентябрь | 24793.19 | 185065.22
Декабрь
1 | Замена отопительного прибора квартира №5 | 9660
2 | Ремонт стояка ГВС квартира №55 | 5550
3 | Ремонт стояков ГВс подъезд №1 | 6626.74
| Итого за декабрь | 21836.74 | 206901.96

## Лиц. счет. Св. расчет
Лицевой счет. Сводный расчет 2024г
Металлургов,2
| Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Итого
1. Содержание общ. имущества: | 91985.03 | 91985.03 | 91985.03 | 91985.03 | 91985.03 | 91985.03 | 91985.03 | 91985.03 | 91985.03 | 91985.03 | 91985.03 | 91985.03 | 1103820.36
- санитарная уборка лестничных клеток | 47756.43 | 47756.43 | 47756.43 | 47756.43 | 47756.43 | 47756.43 | 47756.43 | 47756.43 | 47756.43 | 47756.43 | 47756.43 | 47756.43 | 573077.16
уборка придомовой территории | 44228.6 | 44228.6 | 44228.6 | 44228.6 | 44228.6 | 44228.6 | 44228.6 | 44228.6 | 44228.6 | 44228.6 | 44228.6 | 44228.6 | 530743.2
Дезинфекция
очистка дорог | [12 empty] | 0
2. Техническое обслуживание: | 17895.6 | 19996.59 | 58398.68 | 21334.66 | 19361.87 | 27873.77 | 17271.68 | 27273.02 | 102457.25 | 18359.07 | 42362.21 | 42034.69 | 414619.09
- инженерное оборудование | 9013 | 13800 | 20170 | 10405.53 | 11474 | 18738 |  | 10590 | 41634.4 | 4140 | 22105 | 16112.44 | 178182.37
- конструктивные элементы | Январь: 1377; Февраль: 1836; Март: 11016; Июнь: 1035.23; Сентябрь: 4620; Октябрь: 2760; Декабрь: 5733.6 | 28377.83
-эл.оборудование | 3753 | 988 | 23543.2 | 6369 | 5512.8 | 3742.3 | 13507.2 | 11541 | 52034.61 | 9084 | 16682.74 | 17611.7 | 164369.55
- АДС | 3752.6 | 3372.59 | 3669.48 | 4560.13 | 2375.07 | 4358.24 | 3764.48 | 5142.02 | 4168.24 | 2375.07 | 3574.47 | 2576.95 | 43689.34
3. Текущий ремонт: | 12611.8 | 8722.5 | 112634 | 50622.8 | 161914.22 | 11582.5 | 53891.75 | 4583.96 | 24793.19 | 0 | 2700 | 21836.74 | 465893.46
- инженерного оборудования | 12611.8 | 8722.5 |  | 50622.8 | 27085.22 | 2754 | 53891.75 | 4583.96 | 24793.19 |  |  | 21836.74 | 206901.96
- конструктивных элементов | Март: 112634; Май: 134829; Июнь: 1818 | 249281
-эл.оборудования | Июнь: 7010.5; Ноябрь: 2700 | 9710.5
4.Дополнительные работы | Апрель: 5568.6; Июнь: 20992.6; Июль: 17018.85; Сентябрь: 25000 | 68580.05
5.ОДН: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ХВС | [12 empty] | 0
ГВС | [12 empty] | 0
электроэнергия | [12 empty] | 0
7. Расходы по содержанию УК | 50873.27 | 50873.27 | 50873.27 | 50873.27 | 50873.27 | 50873.27 | 50873.27 | 50873.27 | 50873.27 | 50873.27 | 50873.27 | 50873.27 | 610479.24
ВСЕГО | 173365.7 | 171577.39 | 313890.98 | 220384.36 | 324134.39 | 203307.17 | 231040.58 | 174715.28 | 295108.74 | 161217.37 | 187920.51 | 206729.73 | 2663392.2
Директор ООО УК "Крокус" | Ноябрь: Кудин Ю.С.
Гл. бухгалтер | Ноябрь: Кузмичева Е.А.

## Допол.раб.
Лицевой счёт 2024г
Металлургов,2
Дополнительные работы
| Перечень работ | Сумма | С начала года
Апрель
1 | Демонтаж старой сломаной детской площадки | 5568.6 | 5568.6
Июнь
1 | Скос травы на придомовой территории | 6878.6
2 | Ремонт лавочек подъезд №5 | 14114
| Итого за июнь | 20992.6 | 26561.2
Июль
1 | Скос травы на придомовой территории | 6762.4
2 | Выдано жителям материалы для покраски скамеек | 1238.95
3 | Сбор негабаритного мусора | 862.5
4 | Дезинсекция | 8155
| Итого за июль | 17018.85 | 43580.05
Сентябрь
1 | Дезинсекция | 25000 | 68580.05